УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Анашенская  СОШ №1

__________          /Толстикова В.В. /

«12»      декабря         2014 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Анашенская средняя общеобразовательная школа №1

Новосёловского района, Красноярского края

План преемственности

между начальной и основной школами

в рамках внедрения ФГОС ООО

2014г.

Цель: формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО через построение единой образовательной среды в начальной и основной школах, решение проблем адаптации при переходе учащихся в основную школу.

Задачи:

1.Определить единые цели и задачи коллектива педагогов при переходе на ФГОС в основной школе.

2. Подобрать  единый  комплекс   СРЕДСТВ (технологии, УМК и т.д.) для достижения этих целей и задач.

3. Организовать практикум  по проектированию и проведению уроков на основе системно-деятельностного подхода.

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание приказом администрации образовательного учреждения временного методического объединения учителей начальной и основной школы. | Декабрь 2014г. | Деревянченко С.И. Лозневая Н.С. Горинова В.Н. | Объединение создается на один календарный год – с января 2015г. (начало второго полугодия 2014-2015 уч.года) по декабрь 2015г. (окончание первого полугодия 2015-2016 учебного года). |
| 2 | Согласование целей, содержания и технологий | Декабрь 2014г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. | Компромисс между педагогами начального и основного звена: единый «портрет выпускника начальной школы» МБОУ Анашенской СОШ №1 и единые требования, предъявляемые к нему. При этом педагоги опираются на программу развития универсальных учебных действий. |
| 3. | Составление графика посещения уроков в 4 классе | Декабрь 2014г. | Лозневая Н.С. Горинова |  |
|  | Посещение и анализ уроков в 4-м классе педагогами - предметниками (Приложение 1.) | Январь 2015г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. | Учителя основной школы посещают уроки в начальной школе по своим предметам. Обсуждение уроков организуется с позиции соблюдения системно-деятельностного подхода. Это позволяет учителям-предметникам заранее познакомиться со своими будущими учениками – увидеть их возможности в комфортной для них обстановке. В ходе обсуждения педагоги начального и основного звена уточняют требования, предъявляемые к ученикам, и корректируют необходимые умения. |
| 4 | Разработка модели взаимодействия учителя начальной и основной школ | Январь 2015г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. Деревянченко С.И. | Три типа взаимодействия учителя начальной и основной школы: Готовит и проводит урок только учитель основной школы, а учитель начальной школы дает только информацию о классе, темы, отдельные рекомендации. Учителя начальной и основной школы вместе готовят проект урока, а проводит урок только учитель основной школы Оба учителя проектируют и проводят урок вместе, распределяя между собой этапы урока, поддерживая друг друга в течение всего урока. |
| 5 | Составление графика проведения уроков в 4 классе (Приложение 2.) | Февраль 2015г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. |  |
| 6 | Проведение уроков в 4 классе учителями - предметниками | Февраль-Март 2015г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. | Пробы в реализации совместных договорённостей в преемственности. |
|  | ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА «Преемственность начальной школы – 5 класс» | Конец марта 2015г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. Деревянченко С.И | Подведение итогов первого этапа преемственности, проблемы, дальнейшие пути в решении вопросов преемственности. |
|  | Родительское собрание для будущих пятиклассников «Переход на ФГОС ООО» | Начало апреля 2015г. | Кл. руководитель , администрация ОУ, учителя – преемники. | Полная информированность родителей о проделанной и предстоящей работе по преемственности. |
| 7 | Посещение уроков в 5-м классе руководителем методической работы ОУ и учителем начальной школы. | Сентябрь-октябрь 2015г. | Лозневая Н.С. Горинова В.Н. Деревянченко С.И | Данный этап осуществляется, когда ученики перейдут в основную школу. Педагоги, отвечающие за решение проблемы преемственности должны увидеть, как адаптируются ученики к новым условиям и требованиям. Анализируют уроки в рамках ФГОС, рекомендациями и советами помогают учителям-предметникам реализовывать совместные договорённости. |
| 8 | Регулярное проведение методических объединений в 5-м классе (2 раза в месяц). | I полугодие 2015-2016 уч.года | Лозневая Н.С. Кл. рук. 5 класса Учителя - предметники | Решение проблем адаптации: обсуждаются уроки, координируется работа, решаются возникающие проблемы. По любой проблеме (учебного и психологического плана) вырабатывается коллективное решение. |
| 9 | Круглый стол «Сравнение и анализ результатов диагностики в 5-м и 4-м классах» | Май 2015г. | Лозневая Н.С. | Выводы по результатам работы в 5 классе. Планирование деятельности педагогического коллектива на следующий учебный год (6 класс). |
| 10 | Малый педсовет «Определение эффективности организации преемственности» ( В конце каждого полугодия) | Июнь 2016г. | Лозневая Н.С. Деревянченко С.И. Учителя - предметники | Определяется эффективность работы по преемственности – анкетированием, диагностикой нового результата умений, анализом результатов, корректировкой деятельности педагогического коллектива. |

Приложение 1.

График посещения уроков в 4 классе

| Дата / День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01 2015г | Окруж. мир |  |  |  |  | Анализ урока |
| 23.01.2015г. |  |  |  |  | Технология | Анализ урока |
| 27.01.2015г |  | Математика |  |  |  | Анализ урока |
| 29.01.2015г. |  |  |  | Русский язык |  | Анализ урока |
| 04.02.2015г. |  |  | Литерат. чтение |  |  | Анализ урока |

Приложение 2.

График проведения  уроков в 4 классе

| Дата / День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2015г. . | Окружающий мир Зверкова Н.М. |  |  |  |  | Анализ уроков |
| 04.02.2015г |  |  | Математика Лозневая Н.С. |  |  |  |
| 06.02.2015г. |  |  |  |  | Технология Колегова Л.А. |  |
| 10.02.2015г. |  | Математика Лозневая Н.С. |  |  |  | Анализ уроков |
| 12.02.2015г. |  |  | Окружающий мир Базанова Т.В. | Русский язык |  |  |
| 16.02.2015г. | Окружающий мир Зверкова Н.М. |  |  |  |  | Анализ уроков |
| 18.02.2015г. |  |  | Окружающий мир Базанова Т.В. |  | Математика Лозневая Н.С. |  |